## Egenkontroll VVS
Egenkontroll VVS — mall
Följer: Branschregler Säker Vatteninstallation 2026:1, BBV 26:1 / GVK Säkra Våtrum 2026:1 och Boverkets föreskrifter
Uppdrag / projekt
Objekt och adress
Beställare
VVS-företag
Ansvarig montör
Montörens branschlegitimation
Handlingar som kontrollen görs mot
Tätskiktsleverantör (våtrum)
Avvikelser från branschreglerna skriftligt överenskomna med beställaren (ja/nej)
Datum för kontroll
Nr | Moment | Kontrollpunkt | Kontroll mot | Metod | Resultat | Datum / sign. | Mätvärde | Kommentar | Foto nr
1 | Handlingar | Installation utförd enligt ritning och VVS-beskrivning | Ritning, beskrivning | Okulär kontroll
2 | Material | Godkända rör, kopplingar och dimensioner | Säker Vatten 2026:1, beskrivning | Okulär kontroll, foto
3 | Tappvatten | Täthetsprovning före inbyggnad: provtryck och tid noteras | Säker Vatten 2026:1, leverantörsanvisning | Provtryckning, protokoll bifogas
4 | Värme | Provtryckning av värmesystem | Leverantörsanvisning | Provtryckning, protokoll bifogas
5 | Rör-i-rör | Skyddsrör utan skarv, fördelarskåp med läckageindikering till rum med golvbrunn | Säker Vatten 2026:1 | Okulär kontroll, foto
6 | Genomföringar | Tätade enligt leverantörens anvisning för tätskiktet, rätt manschett | BBV 26:1 / GVK 2026:1, leverantör | Okulär kontroll, foto före inklädnad
7 | Golvbrunn | Rätt typ, fastsättning, nivå mot färdigt golv och klämring | BBV 26:1 / GVK 2026:1, leverantör | Okulär kontroll, foto
8 | Avlopp | Fall på avloppsledningar, rensmöjlighet, luftning | Ritning, Boverkets föreskrifter | Mätning av fall, okulär kontroll
9 | Isolering | Rörisolering mot kondens, värmeförlust och frysrisk | Beskrivning, Boverkets föreskrifter | Okulär kontroll
10 | Driftsättning | Luftning, injustering, funktionsprov av blandare och säkerhetsventiler | Leverantörsanvisning | Funktionsprov
11 | Dokumentation | Intyg om Säker Vatteninstallation, relationshandlingar och protokoll överlämnade | Säker Vatten 2026:1 | Intyg bifogas
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Resultat: G = godkänt · A = avvikelse · Å = åtgärdat. Provtryck, tid och mätvärden skrivs med enhet.

## Avvikelser
Punkt nr | Avvikelse | Åtgärd | Ansvarig | Klart senast | Ny kontroll (datum / sign.)

## Om mallen
Egenkontroll VVS — mall från https://synad.se/mallar/
Följer: Branschregler Säker Vatteninstallation 2026:1, BBV 26:1 / GVK Säkra Våtrum 2026:1 och Boverkets föreskrifter
Egenkontroll för VVS-installationer: täthetsprovning, rör-i-rör, genomföringar och golvbrunn i våtrum, fall på avlopp och driftsättning, med foto före inbyggnad. Ersätt punkterna med de som gäller för uppdraget.
Fyll i digitalt i Synad: foton, numrering, signatur och PDF med din logotyp. https://app.synad.se/signup